## Раздел I
РАЗДЕЛ I ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Код основ-ных направ-лений энерго-сбере-жения | Номер меро-прия-тия в плане | Наименование мероприятия | Дата внедре-ния | Объем внедрения с начала отчетного года |  | Экономия ТЭР с начала отчетного года, т усл. топл. | Затраты на внедрение мероприятия в отчетном году и источники финансирования, млн.руб.
[7 empty] | Всего | из них за счет средств
|  |  |  | единица измере- ния | коли- чество |  |  | иннова-ционного фонда Мин- энерго | иннова-ционных фондов других министерств | респу-бликан-ского бюд- жета | местного бюджета | органи- зации | льгот-ного кре-дита | другие источ-ники
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. По плану мероприятий отчетного года
УП ЖКХ
503 | 1 | Замена тепловых сетей с применением гибких полиэтиленовых и Пи труб | 2011-02-01 | км | 0.19 | 0 | 110.7 |  |  |  | 110.7
1700 | 9 | Замена насосного оборудования в водопроводном и канализационном хозяйстве | 2011-02-01 | шт. | 1 | 0.4 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1300 | 9 | Устройство тепловой изоляции наружных стен жилого дома в агр.Светлосельский,ул.светлосельская,1 |  | кв.м. | 210 |  | 25.8 |  |  |  |  | 25.8
|  | Итого |  |  |  | 0.4 | 137.3 |  |  |  | 110.7 | 26.6
КПУП "ОКЗ"
400 | 1 | Внедрение частотно регулируемого привода 55 кВт на дымосос туннельной сушилки цеха №1 | 2011-06-25 | шт. | 1 |  | 10.6 |  |  |  |  | 10.6
307 | 3 | Реконструкция системы рециркуляции печей цеха №1 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 2.8
100 | 4 | Внедрение когенерациооной установки |  |  |  |  | 1468.4 |  | 1422.2 |  |  | 46.2
1700 | 6 | Замена вентиляторов охлаждения на печах общей мощностью 50кВт на 24кВт |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
|  | Итого | х | х | х | 0 | 1497.8 |  | 1422.2 |  |  | 75.6
ОАО "Шумилинский льнозавод"
301 | 17 | Внедрение котлов с более высоким КПД использующим МВТ (льнотреста) |  | шт. | 2 |  | 373.7 |  |  | 340.3 |  | 33.4
|  | Итого |  |  |  |  | 373.7 |  |  | 340.3 |  | 33.4
Управление сельского хозяйства и продовольствия
1500 | 6 | Замена лампочек на энергосберегающие |  | шт. | 18 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
1602 | 7 | Внедрение теплогенераторов ВН-200, шт. |  | шт. | 68 |  | 4.8 |  |  |  |  | 4.8
|  | Итого | х | х | х | 0.4 | 2015.4 | 0 | 1422.2 | 340.3 | 110.7 | 142.2 | 0 | 0
2. Дополнительные мероприятия
|  | КПУП "ОКЗ" |  |  |  |  | 0
1500 | 1 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания 500 и 250 Вт на газоразрядные мощностью 150Вт | 2011-03-02 | шт. | 5 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
400 | 2 | Внедрение частотно регулируемого привода 30 кВт на ВВД №2 печи цеха №1 | 2011-06-18 | шт. | 1 |  | 6.8 |  |  |  |  | 6.8
|  | Итого |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
ОАО "Шумилинский льнозавод"
502 | 1 | Устранение повреждения трубы | 2 кв. | м.п. | 50 | 2.3 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
1300 | 2 | Ремонт теплоизоляции здания |  | кв.м. | 200
1700 | 3 | Замена молочного оборудования |  | шт. | 2
504 | 4 | Ремонт и комплектация ИТП |  | шт | 1
505 | 5 | Ремонт отопительной системы АБК | 2 кв. | м.п. | 120 | 4.6 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  | Итого | х | х | х | 6.9 | 17.7 |  |  |  |  | 17.7
3. По мероприятиям предшествующего года внедрения
УП ЖКХ
503 | 1 | замена тепловых сетей с применением гибких полиэтиленовых и ПИ труб | 2009-10-01 | х | х | 60 | х | х | х | х | х | х | х | х
505 | 2 | утепление теплоизоляционными скорлупами отдельных участков тепловых сетей | 2010-11-01 | х | х | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х
1500 | 3 | оснащение производственных зданий и наружного освещения энергосберегающими светильниками | 2010-12-01 | х | х | 7 | х | х | х | х | х | х | х | х
1700 | 4 | замена насосного оборудования в водопроводном и канализационном хозяйстве | апр.-нояб.10 | х | х | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х
КПУП "ОКЗ"
1000 | 6 | Освоение выпуска кирпича пустотелого утолщенного с пустотностью 38% в Россонском филиале | 2010-06-30 | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
1000 | 7 | Снижение отходов БРС на 0,2% | 2010-08-02 | х | х | 15 | х | х | х | х | х | х | х | х
1000 | 8 | Доведение размеров кирпича до оптимальных согласно ГОСТ по всему предприятию | 2010-06-16 | х | х | 76 | х | х | х | х | х | х | х | х
1700 | -1 | Замена питательного насоса на котельной мощностью 55 кВт на 11 кВт | 2010-01-20 | х | х | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х
1000 | -2 | Переоборудование эл.привода многострунного автомата резки кирпича 12,5 кВт на пневмопривод мощностью 0,004 кВт | 2010-04-14 | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х
1500 | -3 | Замена светильников наружного освещения с лампами накаливания 500Вт на газоразрядные мощностью 150 Вт | 2010-09-01 | х | х | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х
1700 | -4 | Замена сетевого насоса на котельной 75кВт на 30 к Вт | 2010-10-28 | х | х | 16 | х | х | х | х | х | х | х | х
1700 | -5 | Замена насоса подпитки на котельной с 7,5 кВт на 1,5 кВт | 2010-11-29 | х | х | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х
1500 | -6 | Замена светильников в производственных помещениях с лампами накаливания 500 и 250 Вт на газоразрядные мощностью 150 Вт | 2010-12-13 | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Отдел образования
1500 |  | Установка энергосберегающих светильников в СШ №1, Новиковской СШ, Кривосельской д/н НШ | 2010-08-08 | х | х | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х
1300 |  | Термореановация здания СШ №1 | 2010-08-15 |  |  | 172
301 |  | Замена котла в Лежневской д/с -НШ и Ловжанская д/с- НШ | октябрь |  |  | 153
Управление сельского хозяйства
1500 |  | Внедрение автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, селекционного разделения освещения КФК "Родник" | март |  |  | 0.8
|  | Итого | х | х | х | 521.8 | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего по разделу I |  |  | х | х | х | 529.1 | 2033.1 | 0 | 1422.2 | 340.3 | 110.7 | 159.9 | 0 | 0

## Раздел II
РАЗДЕЛ II ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ВТОРИЧНЫХ, НЕТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Код основ-ных направ-лений энерго-сбереже-ния | Номер меро-прия-тия в плане | Наименование мероприятия | Дата внедре-ния | Код топлива или энергии |  | Объем внедрения с начала отчетного года |  | Увеличение использования МВТ с начала отчетного года, | Затраты на внедрение мероприятия в отчетном году и источники финансирования, млн. руб.
|  |  |  | до внед-рения меро-прия-тия | после внед-рения меро-прия-тия |  |  |  | Всего | из них за счет средств
[10 empty] | иннова-ционного фонда Мин- энерго | иннова-ционных фондов других мини-стерств | респу-бликанс-кого бюд- жета | мест- ного бюд-жета | органи- зации | льгот-ного кредита | другие источ-ники
[6 empty] | единица измерения | количество | т усл.топл.
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. По плану мероприятий отчетного года
0
|  | Итого | х | х | х |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Дополнительные мероприятия
0
|  | Итого | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. По мероприятиям предшествующего года внедрения
КПУП ОКЗ
1607 | 3 | Реконструкция системы отопления цеха №2 с использованием тепла отходящих газов | 2010-08-02 | 3000 | 2070 | х | х | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х
1602 | 5 | Установка котла на местных видах топлива для отопления АБК Россонского филиала | 2010-01-04 | 1010 | 2040 | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | Итого | х | х | х | х | х | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего по разделу II |  |  | х | х | х | х | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Раздел III
РАЗДЕЛ III ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ) ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Таблица 1
Показатели выполнения Плана мероприятий по энергосбережению за январь-июнь 2011 г.
Наименование показателя | Наименование показателя | [7 empty] | Единица измерения | По плану | Фактически | % выполнения
А | Б | [7 empty] | Б | 1 | 2 | 3
1. | Количество мероприятий | [7 empty] | единиц | 12 | 7 | 58.3333
2. | Экономия ТЭР (без учета ВЭР и отходов производства) | [7 empty] | т усл. топл. | 13 | 7.3 | 56.1538
3. | Увеличение использования МВТ | [7 empty] | т усл. топл. | 0
4. | Затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий | [7 empty] | млн.руб. | 2167.9 | 2033.1 | 93.782
[5 empty] | Экономия ТЭР за январь - июнь 2011 года | [7 empty] | Таблица 2
Номер строки |  |  | Экономия ТЭР, т усл. топл.
|  |  | задание | [5 empty] | фактически
А |  |  | 1 | [5 empty] | 2
5 |  |  | 648 | [5 empty] | 532.1
Таблица 3
Причины невыполнения мероприятий программы по энергосбережению отчетного года
Номер пункта в программе отчетного года |  | Наименование мероприятия | [6 empty] | Причины невыполнения мероприятия, принимаемые меры по устранению отставания от плановых показателей
А |  | Б | [6 empty] | В
1. РОО |  | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций, зданий, сооружений за счет замены оконных блоков на энергоэффективные д/с №3 и Мишковской СШ. | [6 empty] | Недостаток финансирования. Срок внедрения 3 квартал.
|  | Замена неэкономичных котлов с низким КПД на более экономичные, работающие на МВТ в Мишковской СШ. | [6 empty] | Недостаток финансирования. Срок внедрения 3 квартал.
6. Обольский керамический завод |  | Внедрение когенерационной установки | [6 empty] | По техническим причинам перенесено на август 2011 г
Руководитель юридического лица,
обособленного подразделения |  |  |  | заместитель председателя |  |  | _________________ |  | О.А.Байда
(нужное подчекнуть) |  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное
за составление государственной |  |  |  | начальник отдела экономики |  |  | _________________ |  | Т.А.Сидорова
статистической отчётности |  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
[6 empty] | 41132 |  | 15 июнля 2011 года
[5 empty] | (Номер контактного телефона) |  |  | (Дата составления государственной
статистической отчётности)
ПРИМЕЧАНИЕ: ПО ВОПРОСАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ОБРАЩАТЬСЯ В ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР
телефон 219432 Лемешова И.С.